## Sheet1
Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Ultimate Team Race	Conception	Tout	120	114	0	100,00 %
Base de Donnee	Creation table et donnee de test	Base	20	22	0	100,00 %
Base de Donnee	fonction de reinitialisation de la base de donnee	Metier + Base	30	15	0	100,00 %
Profil Admin	Login Admin	Affichage	15	4	0	100,00 %
Profil Admin	Login Admin	Metier	30	30	0	100,00 %
Profil Admin	Login Admin	Integration	15	5	0	100,00 %
Profil Equipe	Login Equipe	Affichage	15	1	0	100,00 %
Profil Equipe	Login Equipe	Metier	15	11	0	100,00 %
Profil Equipe	Login Equipe	Integration	15	3	0	100,00 %
Profil Admin	Logout Admin	Metier + Base	15	3	0	100,00 %
Profil Equipe	Logout Equipe	Metier + Base	15	3	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Equipe)	Affichage des etapes de la course	Affichage	15	7	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Equipe)	Creation classe EtapeCourse + f° getAllEtapesCourse()	Metier	10	6	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Equipe)	Integration + lien affectation coureur	Integration	15	12	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Dynamisation Formulaire d’affectation des coureurs	Affichage	15	30	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Formualire d’affectation des coureurs	Affichage	8	3	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	creation classe Coureur + f° getAllCoureurByIdEquipe() + servlet	Metier	15	5	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Creation classe CoureurEtape + f° InsertCoureurEtape()	Metier	10	8	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Servlet d’insertion coureur par etape	Metier	20	80	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Integration formulaire d’insertion coureur/etape	Integration	20	33	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Admin)	Affichage des etapes de la course	Affichage	10	4	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Admin)	Integration + lien affectation temps coureur	Integration	10	15	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Formualire d’affectation temps des coureurs par etape	Affichage	15	9	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Creation vue v_CoureurEtapeNonArrivee	Base	15	6	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	f° InsertTempsCoureur() dans la classe EtapeCourse	Metier	20	17	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Servlet d’insertion temps coureur par etape	Metier	15	22	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Integration affectation temps coureur par etape	Integration	30	10	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Equipe)	Affichage classement individuel et points	Affichage	20	11	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Admin)	Affichage classement individuel et points	Affichage	10	5	0	100,00 %
Classement individuel et points	creation classe ClassementIndividuel	Metier	15	5	0	100,00 %
Classement individuel et points	vue v_TempsPasseCoureurEtape	Base	40	28	0	100,00 %
Classement individuel et points	vue v_CalculPointCoureurEtape	Base	40	35	0	100,00 %
Classement individuel et points	vue v_ClassementIndividuel	Base	40	33	0	100,00 %
Classement individuel et points	creation f° getClassementIndividuel()	Metier	10	4	0	100,00 %
Classement Equipe et points	creation classe ClassementGeneral	Metier	5	2	0	100,00 %
Classement Equipe et points	vue v_ClassementGeneral	Base	40	10	0	100,00 %
Classement Equipe et points	creation f° getClassementGeneral()	Metier	10	3	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Equipe)	Affichage classement Equipe et points	Affichage	15	5	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Admin)	Affichage classement Equipe et points	Affichage	15	5	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Equipe)	Integration	Integration	15	3	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Admin)	Integration	Integration	15	3	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Equipe)	Integration	Integration	15	3	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Admin)	Integration	Integration	15	3	0	100,00 %
Detail Classement individuel et points	Affichage Detail classement individuel et points	Affichage	15	8	0	100,00 %
Detail Classement individuel et points	Servlet Detail Classement Individuel et points	Metier	20	12	0	100,00 %
Detail Classement individuel et points	Integration	Integration	15	5	0	100,00 %
JOUR 2
Ultimate Team Race	Comprehension du sujet et conception	Tout	30	27	0	100,00 %
Import Etape + Resultat	Affichage Import Etape + Resultat	Affichage	10	3	0	100,00 %
Import Etape + Resultat	Classe Import Etape + Resultat et f° importEtapeResultat	Metier	120	300	0	100,00 %
Import Etape + Resultat	Integration	Integration	15	19	0	100,00 %
Import Points	Affichage Import Points	Affichage	10	2	0	100,00 %
Import Points	Classe Import Points et f° importPoints	Metier	60	16	0	100,00 %
Import Points	Integration	Integration	15	6	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	Affichage Liste Etapes avec coureur et temps	Affichage	20	16	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	fonction pour lister les etapes avec les coureurs et leur temps	Metier	20	43	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	Integration	Integration	40	25	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	Servlet d’insertion coureur par etape A partir du bouton Ajouter Coureur	Metier	10	7	0	100,00 %
Generation Categorie	Affichage avec Bouton de Generation Categorie	Affichage	5	3	0	100,00 %
Generation Categorie	servlet genererCategorie	Metier	20	7	0	100,00 %
Generation Categorie	Integration	Integration	20	5	0	100,00 %
Page Classement general avec Filtre Categorie	Affichage Classement General	Affichage	10	7	0	100,00 %
Page Classement general avec Filtre Categorie	vue v_ClassementGeneralEquipeCategorie	Base	30	62	0	100,00 %
Page Classement general avec Filtre Categorie	Integration	Integration	30	98	0	100,00 %
JOUR 3
Ultimate Team Race	Comprehension du sujet et conception	Tout	30	26	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Affichage liste de Penalite equipe	Affichage	15	13	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Creation table penalite	Base	15	12	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Creation classe Penalite et f° CRD	Metier	20	15	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Integration de la liste	Integration	15	12	0	100,00 %
Ajout Penalite Equipe	Affichage formulaire d’ajout Penalite	Affichage	10	7	0	100,00 %
Ajout Penalite Equipe	Servlet d’insertion de penalite Equipe	Metier	15	9,0	0	100,00 %
Ajout Penalite Equipe	Integration	Integration	15	12	0	100,00 %
Supprimer Penalite Equipe	Pop-up message de confirmation de suppression	Affichage	20	63	0	100,00 %
Supprimer Penalite Equipe	Servlet de suppression Penalite Equipe	Metier	15	19	0	100,00 %
Supprimer Penalite Equipe	Modification vue concerner par Penalite	Base	40	70	0	100,00 %
Certificat de classement	Affichage Bouton generation PDF pour 1er	Affichage	5	3	0	100,00 %
Certificat de classement	Servlet de Generation PDF	Metier	30	58	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe general	Affichage graphe de repartition points equipe general	Affichage	20	5	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe general	Integration donnee sur le graphe	Integration	30	23	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe par categorie	Affichage graphe de repartition points equipe par categorie	Affichage	20	67	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe par categorie	Integration donnee sur le graphe	Integration	30	24	0	100,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1	0	1	0,00 %
			1750	1745	5	99,71 %

*Valeur en Minutes
Estimation:	ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé	ny fotoana efa lany
Reste à faire	ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
	par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé