## Timesheet Ny Aina ETU 205
Nom et ETU	RATOLOJANAHARY Ny Aina Andraina	ETU2058
Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Ultimate Team Race	Conception	Tout	120	114	0	100,00 %
Base de Donnee	Creation table et donnee de test	Base	20	22	0	100,00 %
Base de Donnee	fonction de reinitialisation de la base de donnee	Metier + Base	30	15	0	100,00 %
Profil Admin	Login Admin	Affichage	15	4	0	100,00 %
Profil Admin	Login Admin	Affichage	30	30	0	100,00 %
Profil Admin	Login Admin	Affichage	15	5	0	100,00 %
Profil Equipe	Login Equipe	Affichage	15	1	0	100,00 %
Profil Equipe	Login Equipe	Affichage	15	11	0	100,00 %
Profil Equipe	Login Equipe	Affichage	15	3	0	100,00 %
Profil Admin	Logout Admin	Affichage	15	3	0	100,00 %
Profil Equipe	Logout Equipe	Affichage	15	3	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Equipe)	Affichage des etapes de la course	Affichage	15	7	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Equipe)	Creation classe EtapeCourse + f° getAllEtapesCourse()	Affichage	10	6	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Equipe)	Integration + lien affectation coureur	Affichage	15	12	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Dynamisation Formulaire d’affectation des coureurs	Affichage	15	30	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Formualire d’affectation des coureurs	Affichage	8	3	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	creation classe Coureur + f° getAllCoureurByIdEquipe() + servlet	Affichage	15	5	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Creation classe CoureurEtape + f° InsertCoureurEtape()	Affichage	10	8	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Servlet d’insertion coureur par etape	Affichage	20	80	0	100,00 %
Formulaire affectation coureur	Integration formulaire d’insertion coureur/etape	Affichage	20	33	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Admin)	Affichage des etapes de la course	Affichage	10	4	0	100,00 %
Liste des Etapes ( Admin)	Integration + lien affectation temps coureur	Affichage	10	15	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Formualire d’affectation temps des coureurs par etape	Affichage	15	9	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Creation vue v_CoureurEtapeNonArrivee	Affichage	15	6	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	f° InsertTempsCoureur() dans la classe EtapeCourse	Affichage	20	17	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Servlet d’insertion temps coureur par etape	Affichage	15	22	0	100,00 %
Formulaire affectat° Temps coureur	Integration affectation temps coureur par etape	Affichage	30	10	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Equipe)	Affichage classement individuel et points	Affichage	20	11	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Admin)	Affichage classement individuel et points	Affichage	10	5	0	100,00 %
Classement individuel et points	creation classe ClassementIndividuel	Affichage	15	5	0	100,00 %
Classement individuel et points	vue v_TempsPasseCoureurEtape	Affichage	40	28	0	100,00 %
Classement individuel et points	vue v_CalculPointCoureurEtape	Affichage	40	35	0	100,00 %
Classement individuel et points	vue v_ClassementIndividuel	Affichage	40	33	0	100,00 %
Classement individuel et points	creation f° getClassementIndividuel()	Affichage	10	4	0	100,00 %
Classement Equipe et points	creation classe ClassementGeneral	Affichage	5	2	0	100,00 %
Classement Equipe et points	vue v_ClassementGeneral	Affichage	40	10	0	100,00 %
Classement Equipe et points	creation f° getClassementGeneral()	Affichage	10	3	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Equipe)	Affichage classement Equipe et points	Affichage	15	5	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Admin)	Affichage classement Equipe et points	Affichage	15	5	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Equipe)	Fonction de classement	Metier	15	3	0	100,00 %
Classement Equipe et points (Admin)	Fonction de classement	Metier	15	3	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Equipe)	Integration	Integration	15	3	0	100,00 %
Classement Individuel et points ( Admin)	Integration	Integration	15	3	0	100,00 %
Detail Classement individuel et points	Affichage Detail classement individuel et points	Affichage	15	8	0	100,00 %
Detail Classement individuel et points	Servlet Detail Classement Individuel et points	Metier	20	12	0	100,00 %
Detail Classement individuel et points	Integration	Integration	15	5	0	100,00 %
Classement Equipe par Etape	Affichage classement Equipe par Etape	Affichage	10	0	10	0,00 %
Classement Equipe par Etape	Fonction de classement	Metier	15	0	15	0,00 %
Classement Equipe par Etape	Integration	Integration	5	0	5	0,00 %
JOUR 2
Ultimate Team Race	Comprehension du sujet et conception	Tout	30	27	0	100,00 %
Import Etape + Resultat	Affichage Import Etape + Resultat	Affichage	10	3	0	100,00 %
Import Etape + Resultat	Classe Import Etape + Resultat et f° importEtapeResultat	Metier	120	300	0	100,00 %
Import Etape + Resultat	Integration	Integration	15	19	0	100,00 %
Import Points	Affichage Import Points	Affichage	10	2	0	100,00 %
Import Points	Classe Import Points et f° importPoints	Metier	60	16	0	100,00 %
Import Points	Integration	Integration	15	6	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	Affichage Liste Etapes avec coureur et temps	Affichage	20	16	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	fonction pour lister les etapes avec les coureurs et leur temps	Metier	20	43	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	Integration	Integration	40	25	0	100,00 %
Liste des Etapes avec Coureur et Temps	Servlet d’insertion coureur par etape A partir du bouton Ajouter Coureur	Metier	15	7	20	25,93 %
Generation Categorie	Affichage avec Bouton de Generation Categorie	Affichage	5	3	0	100,00 %
Generation Categorie	servlet genererCategorie	Metier	20	7	0	100,00 %
Generation Categorie	Integration	Integration	20	5	0	100,00 %
Page Classement general avec Filtre Categorie	Affichage Classement General	Affichage	10	7	0	100,00 %
Page Classement general avec Filtre Categorie	vue v_ClassementGeneralEquipeCategorie	Base	30	62	0	100,00 %
Page Classement general avec Filtre Categorie	Integration	Integration	30	98	0	100,00 %
JOUR 3
Ultimate Team Race	Comprehension du sujet et conception	Tout	30	26	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Affichage liste de Penalite equipe	Affichage	15	13	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Creation table penalite	Base	15	12	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Creation classe Penalite et f° CRD	Metier	20	15	0	100,00 %
Liste de Penalite par equipe	Integration de la liste	Integration	15	12	0	100,00 %
Ajout Penalite Equipe	Affichage formulaire d’ajout Penalite	Affichage	10	7	0	100,00 %
Ajout Penalite Equipe	Servlet d’insertion de penalite Equipe	Metier	15	9,0	0	100,00 %
Ajout Penalite Equipe	Integration	Integration	15	12	0	100,00 %
Supprimer Penalite Equipe	Pop-up message de confirmation de suppression	Affichage	20	63	0	100,00 %
Supprimer Penalite Equipe	Servlet de suppression Penalite Equipe	Metier	15	19	0	100,00 %
Supprimer Penalite Equipe	Modification vue concerner par Penalite	Base	40	70	0	100,00 %
Certificat de classement	Affichage Bouton generation PDF pour 1er	Affichage	5	3	0	100,00 %
Certificat de classement	Servlet de Generation PDF	Metier	30	58	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe general	Affichage graphe de repartition points equipe general	Affichage	20	5	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe general	Integration donnee sur le graphe	Integration	30	23	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe par categorie	Affichage graphe de repartition points equipe par categorie	Affichage	20	67	0	100,00 %
Graphe de repartirion points equipe par categorie	Integration donnee sur le graphe	Integration	30	24	0	100,00 %
			1763	1745	50	97,21 %