## Timesheet Ny Aina ETU 205
Nom et ETU | RATOLOJANAHARY Ny Aina Andraina | ETU2058
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Ultimate Team Race | Conception | Tout | 120 | 114 | 0 | 100%
Base de Donnee | Creation table et donnee de test | Base | 20 | 22 | 0 | 100%
Base de Donnee | fonction de reinitialisation de la base de donnee | Metier + Base | 30 | 15 | 0 | 100%
Profil Admin | Login Admin | Affichage | 15 | 4 | 0 | 100%
Profil Admin | Login Admin | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Profil Admin | Login Admin | Affichage | 15 | 5 | 0 | 100%
Profil Equipe | Login Equipe | Affichage | 15 | 1 | 0 | 100%
Profil Equipe | Login Equipe | Affichage | 15 | 11 | 0 | 100%
Profil Equipe | Login Equipe | Affichage | 15 | 3 | 0 | 100%
Profil Admin | Logout Admin | Affichage | 15 | 3 | 0 | 100%
Profil Equipe | Logout Equipe | Affichage | 15 | 3 | 0 | 100%
Liste des Etapes ( Equipe) | Affichage des etapes de la course | Affichage | 15 | 7 | 0 | 100%
Liste des Etapes ( Equipe) | Creation classe EtapeCourse + f° getAllEtapesCourse() | Affichage | 10 | 6 | 0 | 100%
Liste des Etapes ( Equipe) | Integration + lien affectation coureur | Affichage | 15 | 12 | 0 | 100%
Formulaire affectation coureur | Dynamisation Formulaire d’affectation des coureurs | Affichage | 15 | 30 | 0 | 100%
Formulaire affectation coureur | Formualire d’affectation des coureurs | Affichage | 8 | 3 | 0 | 100%
Formulaire affectat° Temps coureur | creation classe Coureur + f° getAllCoureurByIdEquipe() + servlet | Affichage | 15 | 5 | 0 | 100%
Formulaire affectation coureur | Creation classe CoureurEtape + f° InsertCoureurEtape() | Affichage | 10 | 8 | 0 | 100%
Formulaire affectation coureur | Servlet d’insertion coureur par etape | Affichage | 20 | 80 | 0 | 100%
Formulaire affectation coureur | Integration formulaire d’insertion coureur/etape | Affichage | 20 | 33 | 0 | 100%
Liste des Etapes ( Admin) | Affichage des etapes de la course | Affichage | 10 | 4 | 0 | 100%
Liste des Etapes ( Admin) | Integration + lien affectation temps coureur | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Formulaire affectat° Temps coureur | Formualire d’affectation temps des coureurs par etape | Affichage | 15 | 9 | 0 | 100%
Formulaire affectat° Temps coureur | Creation vue v_CoureurEtapeNonArrivee | Affichage | 15 | 6 | 0 | 100%
Formulaire affectat° Temps coureur | f° InsertTempsCoureur() dans la classe EtapeCourse | Affichage | 20 | 17 | 0 | 100%
Formulaire affectat° Temps coureur | Servlet d’insertion temps coureur par etape | Affichage | 15 | 22 | 0 | 100%
Formulaire affectat° Temps coureur | Integration affectation temps coureur par etape | Affichage | 30 | 10 | 0 | 100%
Classement Individuel et points ( Equipe) | Affichage classement individuel et points | Affichage | 20 | 11 | 0 | 100%
Classement Individuel et points ( Admin) | Affichage classement individuel et points | Affichage | 10 | 5 | 0 | 100%
Classement individuel et points | creation classe ClassementIndividuel | Affichage | 15 | 5 | 0 | 100%
Classement individuel et points | vue v_TempsPasseCoureurEtape | Affichage | 40 | 28 | 0 | 100%
Classement individuel et points | vue v_CalculPointCoureurEtape | Affichage | 40 | 35 | 0 | 100%
Classement individuel et points | vue v_ClassementIndividuel | Affichage | 40 | 33 | 0 | 100%
Classement individuel et points | creation f° getClassementIndividuel() | Affichage | 10 | 4 | 0 | 100%
Classement Equipe et points | creation classe ClassementGeneral | Affichage | 5 | 2 | 0 | 100%
Classement Equipe et points | vue v_ClassementGeneral | Affichage | 40 | 10 | 0 | 100%
Classement Equipe et points | creation f° getClassementGeneral() | Affichage | 10 | 3 | 0 | 100%
Classement Equipe et points (Equipe) | Affichage classement Equipe et points | Affichage | 15 | 5 | 0 | 100%
Classement Equipe et points (Admin) | Affichage classement Equipe et points | Affichage | 15 | 5 | 0 | 100%
Classement Equipe et points (Equipe) | Fonction de classement | Metier | 15 | 3 | 0 | 100%
Classement Equipe et points (Admin) | Fonction de classement | Metier | 15 | 3 | 0 | 100%
Classement Individuel et points ( Equipe) | Integration | Integration | 15 | 3 | 0 | 100%
Classement Individuel et points ( Admin) | Integration | Integration | 15 | 3 | 0 | 100%
Detail Classement individuel et points | Affichage Detail classement individuel et points | Affichage | 15 | 8 | 0 | 100%
Detail Classement individuel et points | Servlet Detail Classement Individuel et points | Metier | 20 | 12 | 0 | 100%
Detail Classement individuel et points | Integration | Integration | 15 | 5 | 0 | 100%
Classement Equipe par Etape | Affichage classement Equipe par Etape | Affichage | 10 | 0 | 10 | 0%
Classement Equipe par Etape | Fonction de classement | Metier | 15 | 0 | 15 | 0%
Classement Equipe par Etape | Integration | Integration | 5 | 0 | 5 | 0%
JOUR 2
Ultimate Team Race | Comprehension du sujet et conception | Tout | 30 | 27 | 0 | 100%
Import Etape + Resultat | Affichage Import Etape + Resultat | Affichage | 10 | 3 | 0 | 100%
Import Etape + Resultat | Classe Import Etape + Resultat et f° importEtapeResultat | Metier | 120 | 300 | 0 | 100%
Import Etape + Resultat | Integration | Integration | 15 | 19 | 0 | 100%
Import Points | Affichage Import Points | Affichage | 10 | 2 | 0 | 100%
Import Points | Classe Import Points et f° importPoints | Metier | 60 | 16 | 0 | 100%
Import Points | Integration | Integration | 15 | 6 | 0 | 100%
Liste des Etapes avec Coureur et Temps | Affichage Liste Etapes avec coureur et temps | Affichage | 20 | 16 | 0 | 100%
Liste des Etapes avec Coureur et Temps | fonction pour lister les etapes avec les coureurs et leur temps | Metier | 20 | 43 | 0 | 100%
Liste des Etapes avec Coureur et Temps | Integration | Integration | 40 | 25 | 0 | 100%
Liste des Etapes avec Coureur et Temps | Servlet d’insertion coureur par etape A partir du bouton Ajouter Coureur | Metier | 15 | 7 | 20 | 25.93%
Generation Categorie | Affichage avec Bouton de Generation Categorie | Affichage | 5 | 3 | 0 | 100%
Generation Categorie | servlet genererCategorie | Metier | 20 | 7 | 0 | 100%
Generation Categorie | Integration | Integration | 20 | 5 | 0 | 100%
Page Classement general avec Filtre Categorie | Affichage Classement General | Affichage | 10 | 7 | 0 | 100%
Page Classement general avec Filtre Categorie | vue v_ClassementGeneralEquipeCategorie | Base | 30 | 62 | 0 | 100%
Page Classement general avec Filtre Categorie | Integration | Integration | 30 | 98 | 0 | 100%
JOUR 3
Ultimate Team Race | Comprehension du sujet et conception | Tout | 30 | 26 | 0 | 100%
Liste de Penalite par equipe | Affichage liste de Penalite equipe | Affichage | 15 | 13 | 0 | 100%
Liste de Penalite par equipe | Creation table penalite | Base | 15 | 12 | 0 | 100%
Liste de Penalite par equipe | Creation classe Penalite et f° CRD | Metier | 20 | 15 | 0 | 100%
Liste de Penalite par equipe | Integration de la liste | Integration | 15 | 12 | 0 | 100%
Ajout Penalite Equipe | Affichage formulaire d’ajout Penalite | Affichage | 10 | 7 | 0 | 100%
Ajout Penalite Equipe | Servlet d’insertion de penalite Equipe | Metier | 15 | 9 | 0 | 100%
Ajout Penalite Equipe | Integration | Integration | 15 | 12 | 0 | 100%
Supprimer Penalite Equipe | Pop-up message de confirmation de suppression | Affichage | 20 | 63 | 0 | 100%
Supprimer Penalite Equipe | Servlet de suppression Penalite Equipe | Metier | 15 | 19 | 0 | 100%
Supprimer Penalite Equipe | Modification vue concerner par Penalite | Base | 40 | 70 | 0 | 100%
Certificat de classement | Affichage Bouton generation PDF pour 1er | Affichage | 5 | 3 | 0 | 100%
Certificat de classement | Servlet de Generation PDF | Metier | 30 | 58 | 0 | 100%
Graphe de repartirion points equipe general | Affichage graphe de repartition points equipe general | Affichage | 20 | 5 | 0 | 100%
Graphe de repartirion points equipe general | Integration donnee sur le graphe | Integration | 30 | 23 | 0 | 100%
Graphe de repartirion points equipe par categorie | Affichage graphe de repartition points equipe par categorie | Affichage | 20 | 67 | 0 | 100%
Graphe de repartirion points equipe par categorie | Integration donnee sur le graphe | Integration | 30 | 24 | 0 | 100%
|  |  | 1763 | 1745 | 50 | 97.21%